УТВЕРЖДАЮ

Ректор ИГЭУ

С.В.Тарарыкин

«31» марта 2010 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина»

по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования

и федеральные государственные образовательные стандарты

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление документов для лицензирования вуза на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам для соответствующих уровней ВПО | Анализ Приказа Министерства образования и науки РФ № 63 от 25 января 2010 г. об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утвержденых Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным в общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003 | 2010 г. | Проректор по учебной работе Начальник учебно-методического управления Деканы факультетов Заведующие кафедрами | Анализ проводится с целью установления необходимости лицензирования новых для вуза направлений (специальностей), не предусмотренных приложением к действующей лицензии вуза |
|  |  | Оформление и представление в установленном порядке документов для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по новым для вуза основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по уровням ВПО | 2010 - 2011 г.г. |  | При необходимости |
| 2 | Формирование контрольных цифр приема в вуз бакалавров, магистров и специалистов | Подготовка предложений для Министерства образования и науки РФ по контрольным цифрам приема по реализуемым вузом направлениям подготовки (специальностям) ВПО в 2011 г. | 3 кв. 2010г. | Ректор Проректор по учебной работе Начальник учебно-методического управления Деканы факультетов Ответственный секретарь приемной комиссии | Предложения подготавливаются с учетом уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) |
|  |  | Участие в конкурсных процедурах Министерства образования и науки РФ по размещению государственного задания (контрольных цифр приема) в подведомственных вузах | 1 кв. 2011 г. |  |  |
|  |  | Установление контрольных цифр приема в вузе по направлениям подготовки (специальностям) | 1 кв. 2011 г. |  | Устанавливаются в соответствии с приложением к лицензии вуза |
| 3 | Организация приема в вуз | Разработка и утверждение в установленном порядке ежегодных Правил приема в высшее учебное заведение для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов | 1 кв. 2011 г. | Ректор Проректор по административно-организационной работе Ответственный секретарь приемной комиссии |  |
|  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в Уставы вузов в части Правил приема граждан в высшие учебные заведения | 1-2 кв. 2011 г. |  | Проекты представляются для утверждения в Министерство образования и науки РФ |
|  |  | Организация консультаций абитуриентов и родителей по вопросам поступления и обучения в вузе в условиях уровневой системы высшего профессионального образования и ФГОС | 2010 - 2011 г.г. |  | По отдельному плану |
| 4 | Организация образовательного процесса в вузе | Формирование перечней профилей бакалавриата по направлениям подготовки и специализаций по специальностям ВПО, имеющимся в приложении к лицензии вуза | 1 кв. 2011 г. | Проректор по учебной работе Начальник учебно-методического управления Деканы факультетов Проректор по учебной работе Начальник учебно-методического управления Деканы факультетов Председатели учебно-методических комиссий факультетов Заведующие кафедрами | Формируются с учетом предложений работодателей и социальных партнеров |
|  |  | Разработка вузовской нормативно-правовой базы для внедрения в вузе уровневой системы высшего профессионального образования и перехода на ФГОС | 2010 - 2011 г.г. |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение основных образовательных программ вуза для бакалавриата, магистратуры и подготовки специалиста, включающих: - учебный план; - рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); - другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; - программы учебной и производственной практики; - календарный учебный график; - программы итоговой государственной аттестации для бакалавров магистров и специалистов; - методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии | 1 кв. 2011 г. |  | Программы разрабатываются в соответствии с федеральной и вузовской нормативно-правовой базой, а также с учетом рекомендаций работодателей |
|  |  | Разработка и утверждение расписаний занятий в вузе | 3 кв. 2011г. |  |  |
|  |  | Разработка оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации студентов, обучающихся в вузе по программам бакалавров, магистров и специалистов | 4 кв. 2011 г. |  | С учетом рекомендаций работодателей |
|  |  | Разработка и утверждение вузом основных образовательных программ бакалавриата, реализуемых в сокращенные сроки | 1 кв. 2011 г. |  | При наличии программ |
| 5 | Обновление материально-технической базы и учебно-методического обеспечения вуза | Переоснащение вуза учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС | с 2010 г. | Проректор по учебной работе Начальник учебно-методического управления Директор библиотеки Директор информационно-вычислительного центра | По отдельному плану. |
|  |  | Организация работ по созданию учебно-методического обеспечения для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС | с 2010 г. |  | По отдельному плану |
| 6 | Повышение квалификации и переподготовки руководящего звена и профессорско-преподаватель-ского состава вуза по вопросам перехода на уровневую систему ВПО | Участие в совещании Министерства образования и науки РФ с ректорами по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | 2010 г. | Ректор Проректор по учебной работе Декан факультета повышения квалификации преподавателей Начальник учебно-методического управления Директор центра ППТРМС Деканы факультетов Заведующие кафедрами Ответственный секретарь приемной комиссии |  |
|  |  | Участие в семинаре-совещании (в федеральных округах или региональных) с ректорами по выработке стратегических целей вуза в области образовательной деятельности при двухуровневой подготовке | 2010 - 2011 г.г. |  |  |
|  |  | Участие в семинарах-совещаниях по совершенствованию механизмов привлечения партнеров (промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, фирм) к образовательной деятельности | 2010 - 2011 г.г. |  |  |
|  |  | Участие в семинарах для ответственных секретарей приемных комиссий вузов | 2010 - 2011 г.г. |  |  |
|  |  | Участие в семинарах для проректоров по учебной работе, деканов и заведующих кафедрами: - по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; - по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке основных образовательных программ вузов на основе ФГОС ВПО, - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса | 2010 - 2011 г.г. |  |  |
|  |  | Организация повышения квалификации преподавателей вуза по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формирования содержания образования и организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС ВПО | 2010 - 2011 г.г. |  | По отдельному плану |
|  |  | Формирование комплекса методического обеспечения для повышения квалификации преподавателей по обеспечению перехода вуза на уровневую систему и ФГОСы | 2 кв. 2010 г |  |  |
| 7 | Организация информационно-ана-литического сопровождения перехода вуза на уровневую систему ВПО | Организация разъяснительной работы в вузе по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | 2010 - 2011 г.г. | Ректор Проректор по учебной работе Начальник учебно-методического управления Директор центра ППТРМС Деканы факультетов Ответственный секретарь приемной комиссии Директор информационно-вычислительного центра |  |
|  |  | Организация разъяснительной работы с работодателями и социальными партнерами о задачах вуза в условиях уровневой системы высшего профессионального образования | 2010 - 2011 г.г. |  |  |
|  |  | Создание страницы на сайте вуза по информационному обеспечению перехода вуза на уровневую систему и ФГОС | 1-2 кв. 2010 г. |  |  |
|  |  | Организация консультаций для преподавателей, студентов и абитуриентов по переходу вуза на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | 2010 - 2011г.г. |  |  |
|  |  | Организация вузовских конференций, семинаров, круглых столов по проблемам перехода вуза на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | 2010 - 2011г.г. |  |  |
|  |  | Мониторинг подразделений вуза по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС | с 3 кв. 2010 г. |  |  |
|  |  | Мониторинг состояния учебно-методической и материально-технической баз вуза, обеспечивающих реализацию ФГОС | со 2 кв. 2010 г. |  |  |